## Контроль исполнения финплана
Приложение 1.1
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоотведения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ" (без учета НДС)
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | Исполнение финасового плана (тыс.руб.,без НДС)
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 1711.869 | 111.38
1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 135.35 | 111.38
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб.
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 1576.519 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб.
2 | Привлеченные средства | тыс. руб.
2.1 | кредиты | тыс. руб.
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб.
2.2 | займы организаций | тыс. руб.
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб.
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 2111.335 | 28.9543
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб.
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 3823.204 | 140.3343
Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2. 1
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия | 2017 год |  |  |  |  | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | план тыс/руб. | факт тыс/руб. | Отклонения |  |  | 2017 год
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации тыс/руб. | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт
1. | Инвестиционный проект № 1 «Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения»
1.1. | Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города | 1537.06 | 0 |  |  | 1537,06тыс.руб. срок реализации мероприятия не наступил | 1537,06тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента) | 0
1.2. | Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис | 126.95 | 126.9 |  |  | 0,05 тыс.руб. изменение стоимости материала | 15,52тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента); 111,43тыс.руб.-собственные средства (амортизация) | 15,52тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента); 111,38тыс.руб.-собственные средства (амортизация)
1.3. | Реконструкция илоперегнивателей 1,2,3 технологических линий на ОСК города | 496.47 | 0 |  |  | 496,47тыс.руб. срок реализации мероприятия не наступил | 496,47тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента) | 0
1.4. | Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | 62.29 | 13.4343 |  |  | 48,86тыс.руб. отклнение в связи стем, что у заявленного, в сметном расчете, поставщика материал отсутствовал, при смене поставщика изменилась стоимость светильников | 62,29тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента) | 13,43тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента)
2. | Инвестиционный проект № 2 «Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»
2.1. | Реконструкция канализационной сети в пределах ул.Троицкая – ул.Победы – ул. Дружбы Народов | 531.57 | 0 |  |  | 531,57тыс.руб. отсутствие источника финансирования | 531,57тыс.руб.-собственные средства (плата за подключение) | 0
2.2. | Реконструкция КНС-2 | 837.85 | 0 |  |  | 837,85тыс.руб. отсутствие источника финансирования | 837,85тыс.руб.-собственные средства (плата за подключение) | 0
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Подтверждающие документы
Приложение 3.1
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента, руб. | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
1. Реконструция ОСК города (наружное освещение) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ООО"КУБАНЬВОДОКАНАЛ" | нет | 31.03.2017 №1 | 13.4343 | 13.43 | да | 31.03.2017 № 1
2.Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ООО"КУБАНЬВОДОКАНАЛ" | нет | 30.06.2017 №1 | 126.9 | 122.759 | да | 30.06.2017 №1 | Исключены затраты на ГСМ, в виду отсутствия расчета ГСМ на указанную сумму, путевых листов, подтверждающих списание ГСМ именно для спецтехники, производящей работы по мероприятиям инвестиционной программы
Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4.1
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | 2017 год |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | 2017 год
[5 empty] | План | Факт |  | План | Факт
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города | средства концедента | м. | Замена аварийного чугунного напорного коллектора, Д-530 мм, L=173 м, на материал труб полиэтилен, Д-500 мм, L=173м | 173 | 0 | 1537.06 | 1537.06 | 0
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 16.71 | 16.71 | 0
1.2. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
1.2.1. | Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис | средства концедента, собственные средства | шт. | Замена системы аэрации: демонтаж и монтаж трубопроводов, Д-110 мм, L=45 м. Замена подводящего лотка | 1 | 0 | 126.95 | 126.95 | 122.759
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 1.26 | 1.26 | 1.26
1.2.1. | Реконструкция илоперегнивателей 1, 2,3 технологических линий на ОСК города | средства концедента | шт. | Бетонирование стен илоперегнивателя -56 м3; демонтаж и монтаж плит перекрытия - 30 шт. ПК 60.15-8, установка 3 люков | 1 | 0 | 496.47 | 496.47 | 0
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 5.37 | 5.37 | 0
1.2.1. | Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | средства концедента | шт. | Демонтаж светильников РКУ 250 12 шт., монтаж светодиодных светильников Д 45W-5400 Lm-12 шт. | 12 | 12 | 62.29 | 62.29 | 13.4343
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58
2. | Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.1. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
2.1.1. | Реконструкция канализационной сети в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов | плата за подключение | м. | Прокладка самотечной внутриквартальной канализационной сети по ул. Дружбы Народов, Д-200 мм, L=88 м; прокладка напорной канализационной сети по ул. Троицкой от ул. Дружбы Народов до ул. Маломинской, Д-110 мм, L=727 м; с подключением 8 многоквартирных жилых домов, 11,5 тыс. м3/год | 407.5 |  | 531.57 | 531.57 | 0
| Затраты на уплату налога на прибыль | [5 empty] | 102.87 | 102.87 | 0
2.2. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий:
2.2.1. | Реконструкция КНС-2 | плата за подключение | шт. | Замена пришедшей в негодность металлической сетки на деревянных, металлических, железобетонных столбиках протяженностью 229м. на ограждение из металлопрофиля, ремонт хозяйственно-бытовых помещений | 0.5 |  | 837.85 | 837.85 | 0
| Затраты на уплату налога на прибыль | [5 empty] | 104.23 | 104.23 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей по сметной стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов |  | - | - | - | - | 3592.19 | 3592.19 | 136.1933
| Затраты на уплату налога на имущество |  | - | - | - | - | 23.92 | 23.92 | 1.84
| Затраты на уплату налога на прибыль | [5 empty] | 207.1 | 207.1 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей с учетом уплаты налогов |  | - | - | - | - | 3823.21 | 3823.21 | 138.0333
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Закупочная деятельность
Приложение 5.1
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | подготовка проектной документации | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| приобретение материалов и оборудования | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| иные расходы (указать) | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис | подготовка проектной документации | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| приобретение материалов и оборудования | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
| иные расходы (указать) | работы выполнялись собственными силами без привлечения подрядной организации
Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Контроль сроков
Приложение 6.1
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | 2017 | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города | Замена аварийного чугунного напорного коллектора, Д-530 мм, L=173 м, на материал труб полиэтилен, Д-500 мм, L=173м | 2017 | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | - | - | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы | Обеспечение надежного и до-ступного предо-ставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Сла-вянского городско-го поселения Сла-вянского района с учетом перспектив развития до 2032 г.
2.1. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
2.1.1. | Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК, пос. Кубрис | Замена системы аэрации: демонтаж и монтаж трубопроводов, Д-110 мм, L=45 м. Замена подводящего лотка | 2017 | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы | 1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Славянского городского поселения Славянского района с учетом перспектив развития до 2032г.; 2. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
2.1.2. | Реконструкция илоперегнивателей 1,2,3 технологических линий на ОСК города | Бетонирование стен илоперегнивателя -56 м3; демонтаж и монтаж плит перекрытия - 30 шт. ПК 60.15-8, установка 3 люков | 2017 | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | - | - | Создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенных пунктов Славянского городского поселения | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
2.1.3. | Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | Замена светильников 12шт. | 2017 | 1квартал 2017 | 1квартал 2017 | 1 квартал 2017 | 1 квартал 2017 | Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энерго эффективности и надежности системы
3. | Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
3.1. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
3.1.1. | Реконструкция канализационной сети в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов | Прокладка самотечной внутриквартальной канализационной сети по ул. Дружбы Народов, Д-200 мм, L=88 м; прокладка напорной канализационной сети по ул. Троицкой от ул. Дружбы Народов до ул. Маломинской, Д-110 мм, L=727 м; с подключением 8 многоквартирных жилых домов, 11,5 тыс. м3/год | 2017 | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2018 г. | - | - | Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Славянского городского поселения Славянского района с учетом перспектив развития до 2032 г. | Строительство канализационных сетей для подключения новых абонентов
3.2. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий:
3.2.1. | Реконструкция КНС-2 | Замена пришедшей в негодность металлической сетки на деревянных, металлических, железобетонных столбиках протяженностью 229м. на ограждение из металлопрофиля, ремонт хозяйственно- бытовых помещений | 2017 | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2018 г. | - | - | 1. Создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенных пунктов Славянского городского поселения; 2. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема принимаемых сточных вод | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы водоотведения
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Плановые показатели
Приложение 7.1
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год» утвержденная приказом РЭК ДЦ и тарифов по КК №17/2016 от 01.12.2016года, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  | Фактические значения показателей |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0.9194 |  |  | 0.87272 |  |  | Отклонение объясняется тем, что фактические показатели расчитаны за 1-е полугодие, а плановые за год
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1627.47 |  |  | 1035.04
1.2. | Общий объем отводимых сточных вод | тыс. м3 | 1770.14 |  |  | 1185.99
2 | Количество перерывов и засоров, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0 |  |  | 0.09
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры(повреждений) | ед. | 0 |  |  | 8
2.2. | Протяженность сетей водоотведения | км. | 89.228 |  |  | 89.791
3 | Доля проб сточных вод, не подвергающихся очистке, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |  |  | 0
3.1. | Количество проб сточных вод, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  | 0
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 364 |  |  | 178
4 | Доля проб сточных вод, не соответсвующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 |  |  | 0
4.1. | Количество проб сточных вод в канализационной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  | 0
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 186 |  |  | 88
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 8.1
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотедения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [10 empty] | Исполнение договора о подключении
| Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность сети, п.м | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Размер платы за протяженность сети, тыс. руб. (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Размер платы за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб. (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
2017 г.
1 квартал
1 | 02.02.2017 №170 | ул.Краснодарская, 326 | 0.5 | 15.02.2017 № 17-01 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | Канализационный коллектор ул.Краснодарская, 324 бетон д-800 | Внутриплощадочные, внутридомовые сети, заказчик выполнял самостоятельно | 0 | 0 | 0.5 | 8470 | 4.235 | 4.235 | приложение №5 к дог. №17-01 от 15.02.2017 | 4.235 | нет | нет
2 квартал
2 | 02.03.2017 №241 | уч.№20 г.Славянск-на-Кубани | 0.912 | №78-01 от 07.04.2017 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | к самотеч-ой канализации д-160 от МАДОУ д/с №4 | 9 | 2.39 | 21.51 | 0.912 | 8470 | 7.7246 | 29.2346 | приложение №5 к дог. №78-01 от 07.04.2017 | 29.2346 | нет | нет
3 | 28.03.2017 №408 | ул.Дзержинского,д.203 кв.2 | 0.57 | №110-01 от 17.05.2017 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | Частная дворовая самотечная канализация ул.ул.Дзержинского,д.203 кв.2 | Внутриплощадочные, внутридомовые сети, заказчик выполнял самостоятельно | 0 | 0 | 0.57 | 8470 | 4.8279 | 4.8279 | приложение №5 к дог. №110-01 от 17.05.2017 | 4.8279 | нет | нет
4 | 28.03.2017 №408 | ул.Троицкая, 542 | 0.7 | №130-01 от 31.05.2017 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | Частная дворовая самотечная канализация по ул.Троицкая, 544 | Внутриплощадочные, внутридомовые сети, заказчик выполнял самостоятельно | 0 | 0 | 0.7 | 8470 | 5.929 | 5.929 | приложение №5 к дог. №130-01 от 31.05.2017 | 5.929 | нет | нет
5 | 03.10.2016 №743 | ул.Полковая, 302 | 0.608 | №41-01 от 10.03.2017 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | к самотеч-ой канализации ул.Полковой д-300 | 16.5 | 2.39 | 39.435 | 0.608 | 8470 | 5.1498 | 44.5848 | приложение №5 к дог. №41-01 от 10.03.2017 | 44.5848 | нет | нет
6 | 06.06.2017 №338 | ул.Батарейная, 268 | 1.267 | №135-01 от 07.06.2017 | Врезка в канализационный коллектор,существующей самотечной канализации | Реконструкция канализационной сети в пределах улиц ул. Троицкая-ул. Победы-ул. Дружбы Народов | Самотечная канализация по ул.Ковтюха, 100 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 8470 | 10.7315 | 10.7315 | приложение №5 к дог. №135-01 от 07.06.2017 | 10.7315 | нет | нет
| Итого за 2-й квартал | [8 empty] | 60.945 | 4.057 |  | 34.3628 | 95.3078
| Итого за 1-е полугодие | [8 empty] | 60.945 | 4.557 |  | 38.5978 | 99.5428
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Перечень подключаемых абонентов
Приложение 9.1
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год».
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сут. | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2017 - 2021 годы
1 | 2 | Частные абоненты | 6.96
2 | 2017 | Фридрих А.Э. жилой дом ул.Краснодарская,326 |  | 15.02.2017 №17-01 | 0.5 | 0.5
3 | 2017 | Кецбая Т.Г. жилой дом уч.№20 г.Славянск-на-Кубани |  | №78-01 от 07.04.2017 | 0.912 | 0.912
4 | 2017 | Маркова О.П. жилой дом, ул.Дзержинского,д.203 кв.2 |  | №110-01 от 17.05.2017 | 0.57 | 0.57
5 | 2017 | Ильина Д.Г. жилой дом, ул.Троицкая, 542 |  | №130-01 от 31.05.2017 | 0.7 | 0.7
6 | 2017 | Овчаренко В.Г. жилой дом, ул.Полковая, 302 |  | №41-01 от 10.03.2017 | 0.608 | 0.608
7 | 2017 | Должиков В.И., 2-х этажное строение, ул.Батарейная, 268 |  | №135-01 от 07.06.2017 | 1.267 | 1.267
3 |  | ИТОГО на 2017г.: | 45.24 |  | 4.557 | 4.557
4 | 2018 | Частные абоненты | 79.56
5 |  | ИТОГО на 2018г.: | 79.56
6 | 2019 | Частные абоненты | 42.51
7 |  | ИТОГО на 2019г.: | 42.51
8 | 2020 | Частные абоненты | 74.1
9 |  | ИТОГО на 2020г.: | 74.1
10 | 2021 | Частные абоненты | 75.14
11 |  | ИТОГО на 2021г.: | 75.14
12 |  | ВСЕГО ЗА 2017-2021 годы | 316.55 |  | 4.557 | 4.557
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год» с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/сут по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сут
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017 | Торгово-офисное здание по ул. Ленина, 22. Заказчик: Чернявский И.А., ТУ № 339 от 08.06.2015 | 0.16 | - | 0 | 0
2 | 2017 | Строительство торгово-административно-бытового комплекса по ул. Ленина, 129. Заказчик: Савчук И.С., Пикулин М.А., ТУ № 169 от 11.03.2015 | 0.5 | - | 0 | 0
3 | 2017 | Строительство офисного здания г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 126/2. Заказчик: Фролов В.Ю., ТУ № 878 от 12.04.2016 | 0.7 | - | 0 | 0
4 | 2017 | Детский сад на 320 мест в г. Славянске-на-Кубани в границах ул. Щорса – ул. Казачья, №136/1. Заказчик: Заведующая МАДОУ Детсад № 12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ № 649 от 02.11.2015 | 39.85 | - | 0 | 0
5 | 2017 | Объект торговли, г. Славянске-на-Кубани, ул. Красная, 7, участок 1. Исполняющий обя-занности директора МУП «Агентство тер-риториального разви-тия» А.А. Дыдалин, ТУ № 514 от 28.08.2015 | 0.01 | - | 0 | 0
6 |  | ИТОГО на 2017г.: | 41.22
7 | 2018 | Производственный участок (офис) по ул. Набережной,17/4. Заказчик: Павленко А.Н., ТУ № 74 от 19.12.2014 | 0.5
8 | 2018 | Торгово-развлекательный комплекс по ул. Ленина, 221. Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства», ТУ № 175 от 16.03.2015 | 7
9 | 2018 | Торгово-офисный бытовой центр по ул. Школьная, 327. Заказчик: Савкина Л.И., ТУ № 340 от 08.06.2015 | 0.4
10 | 2018 | Строительство автостоянки по ул. Западная, 1/14. Заказчик: АНО «Единая транспортная дирекция», ТУ 145 № от 20.02.2015 | 60
11 | 2018 | Строительство торгового центра по ул. Краснодарской, 240. Заказчик: Кожемякина С.Н, ТУ № 742 от 16.12.2015 | 0.55
12 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная , 1/16. Заказчик: Управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 249 от 27.04.2015 | 7
13 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/19. Заказчик: управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 250 от 27.04.2015 | 7
14 | 2018 | Здание гостиницы, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/18. Заказчик: управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 252 от 27.04.2015 | 7
15 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 388-а. Заказчик: Овсянников С.В., ТУ № 364 от 22.06.2015 | 0.5
16 | 2018 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 183. Заказчик: Абдулов С.А., Абдулова Ю.Н., Абдулова О.С., Абдулов М.С., ТУ № 846 от 21.03.2016 | 0.2
17 | 2018 | Медицинский центр г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 100/2. Заказчик: Слепов В.Ю., ТУ № 789 от 05.02.2016 | 0.23
18 | 2018 | Здание магазина, г.Славянск-на-Кубани, ул.Новая, 14-а. Заказчик: Гончарова Р.Ф., ТУ № 741 от 16.12.2015 | 0.5
19 | 2018 | Объект торгового назначения № 1186, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 119-в. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 713 от 04.12.2015 | 0.5
20 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 296-1. Исполняющий обязан-ности директора МУП «Агентство территори-ального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 714 от 04.12.2015 | 0.5
21 | 2018 | Объект торгового назначения №1187, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 9/13. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 712 от 04.12.2015 | 0.7
22 |  | ИТОГО на 2018г.: | 92.58
23 | 2019 | Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по ул. Колхозной, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 253.03.2015 | 70
24 | 2019 | Торгово-офисный комплекс по ул. Победы, 394. Заказчик: Сорокина О.А., ТУ № 215 от 07.04.2015 | 0.5
25 | 2019 | Здание столовой на 50 посадочных мест, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/20. Заказчик: Толстоносов Д.Л., ТУ № 251 от 27.04.2015 | 7
26 | 2019 | Здание для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Пухи, 2-а. Заказчик: Котанджян П.Е., ТУ № 290/1 от 18.05.2015 | 1.5
27 | 2019 | Строительство Диализного центра по ул. Отдельская, 326/7. Заказчик: ООО «Амос», ТУ № 2549-а от 16.04.2014 | 40
28 | 2019 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 263. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ № 112 от 02.02.2015 | 76.88
29 | 2019 | Строительство придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054 от 17.06.2013 | 13.2
30 |  | ИТОГО на 2019г.: | 209.08
31 | 2020 | Строительство 9-ти этажного 223 квартирного жилого дома со встроенными помещениями, г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 93/2. ООО «Стой-ком - Риэлт» Генеральный директор Пак И.Л., Ефремов М.В. ТУ № 814 от 09.02.2016 | 59.9
32 | 2020 | Реконструируемый объект капитального строительства лаборатории, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43. Красноармейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в лице главного врача Осмоловской Т.П. (Роспотреб-надзор), ТУ № 802 от 01.03.2016 | 1
33 | 2020 | Объект торгового назначения, г. Сла-вянск-на-Кубани, ул. Школьная, 268. Малинко Н.А., ТУ № 824 от 03.03.2016 | 0.5
34 | 2020 | Административное здание, г.Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/22. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 654 от 02.11.2015 | 10
35 | 2020 | Микрорайон Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Комсомольской до ул. Больничная. Основание: перспективная схема развития водоснабжения г. Славянск-на-Кубани | 55
36 |  | ИТОГО на 2020г.: | 126.4
37 | 2021 | Строительство школы на 825 мест, г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, 324-а. Главное казённое учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края», ТУ № 686 от 19.11.2015 | 63.89
38 | 2021 | Строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 559. ООО «777», директор Шапарь А.В., ТУ № 435 от 24.07.2015 | 12.5
39 | 2021 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 155-а. Соколова В.Д., ТУ № 394 от 07.07.2015 | 0.5
40 | 2021 | Объект здравоохранения, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдель-ская, 259/19-а. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 512 от 28.08.2015 | 1.5
41 | 2021 | Микрорайон Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского Основание: перспективная схема развития водоотведения г. Славянск-на-Кубани | 46.2
42 |  | ИТОГО на 2021г.: | 124.59
43 |  | ВСЕГО ЗА 2017-2021 годы | 593.87
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в_______________ с присоединенной нагрузкой более 10 м3/сут по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
|  | ВСЕГО на годы: | 0 |  | 0 | 0
Таблица 4. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год».
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут
1 | 2 | 3
1 | 2017 | 4.557
2 | 2018
3 | 2019
4 | 2020
5 | 2021
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  | 4.557
|  | Исполнитель | __________ | А.А. Кузько