## Контроль исполнения финплана
Приложение 1.1
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ" на территории Славянского городского поселения (без учета НДС)
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | Исполнение финасового плана (тыс.руб., без НДС)
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 402.24 | 0
1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 118.3 | 0
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб.
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 283.94 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб.
2 | Привлеченные средства | тыс. руб.
2.1 | кредиты | тыс. руб.
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб.
2.2 | займы организаций | тыс. руб.
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб.
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 1805 | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб.
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 2207.24 | 0
Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2. 1
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия | 2017 год |  |  |  |  | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | план | факт | Отклонения |  |  | 2017 год
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт
1. | Инвестиционный проект № 1 «Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения»
1.1. | Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарской, 61 | 1900.16 | 0 | - | - | 1900,16тыс.руб. отсутствие финансирования | 1805тыс.руб.- бюджетные средства (средства концедента); 95,16тыс.руб.-собственные средства (амортизация) | 0
2. | Инвестиционный проект № 2 «Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»
2.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | 235.91 | 0 | - | - | 235,91тыс.руб. отсутствие источника финансирования | 235,91тыс.руб.-собственные средства (плата за подключение) | 0
| Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Подтверждающие документы
Приложение 3.1
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, тыс.руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента, тыс.руб | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
За первый квартал 2017 года не выполнялись | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4.1
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб.
[5 empty] | 2017 год |  |  | 2017 год
[5 empty] | План | Факт |  | План | Факт
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарской, 61 | средства концедента, собственные средства | шт. | Замена металлического ограждения на плиты ЖБИ длиной 720 метров | 1 | 1 | 1900.16 | 1900.16 | 0
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 20.55 | 20.55 | 0
2. | Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.1. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
2.1.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | плата за подключение | м. | Замена стальных сетей водоснабжения, Д-25 мм, L = 135 м на материал труб - полиэтилен, Д-110 мм, L =135 м | 135 | 0 | 235.91 | 235.91 | 0
| Затраты на уплату налога на имущество | [5 empty] | 2.59 | 2.59 | 0
| Затраты на уплату налога на прибыль | [5 empty] | 48.03 | 48.03 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей по сметной стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов |  | - | - | - | - | 2136.07 | 2136.07 | 0
| Затраты на уплату налога на имущество |  | - | - | - | - | 23.14 | 23.14 | 0
| Затраты на уплату налога на прибыль | [5 empty] | 48.03 | 48.03 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей |  | - | - | - | - | 2207.24 | 2207.24 | 0
| Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Закупочная деятельность
Приложение 5.1
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
За первый квартал 2017 года не выполнялись | подготовка проектной документации | -
| приобретение материалов и оборудования | -
| строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы | -
| иные расходы (указать) | -
Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Контроль сроков
Приложение 6.1
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | 2017 | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарской, 61 | Замена металлического ограждения на плиты ЖБИ длинной 720.0 м | 2017г. | 1 кв. 2017г. | 1 кв. 2017г. | - | - | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс когорого исчерпан, снижение износа оборудования систем водоснабжения, повышение надежности системы | 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района; 2. Снижение удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
2. | Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.1. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
2.1.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | Замена стальных сетей водоснабжения, Д-25 мм, L = 135 м на материал труб - полиэтилен, Д-110 мм, L =135 м | 2017г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | - | - | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | 1. Обеспечение надежного и до-ступного предо-ставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Сла-вянского городско-го поселения Сла-вянского района с учетом перспектив развития до 2032 г.; 2. Повышение эф-фективности, устойчивости и надежности функ-ционирования си-стемы водоснабже-ния Славянского городского поселе-ния Славянского района
Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Плановые показатели
Приложение 7.1
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год» утвержденная приказом РЭК ДЦ и тарифов по КК №17/2016 от 01.12.2016года, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  | Фактические значения показателей |  |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0.5969 |  |  | 0.889 | 0.6791 |  |  | #DIV/0! | Отклонение объясняется тем, что фактические показатели расчитаны за 1-й квартал, а плановые за год
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2384.01 |  |  |  | 742.89
1.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | 3993.99 |  |  |  | 1093.88
2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 |  |  | 7.23 | 0.05 |  |  | #DIV/0!
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений) | ед. | 0 |  |  |  | 102
2.2. | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 367.042 |  |  | 189.88 | 367.213
3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  |  | 0
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 480 |  |  |  | 120
4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  |  | 0
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 1560 |  |  |  | 488
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % от полезного отпуска | 31.94 |  |  | 36.98 | 33.69 |  |  | #DIV/0!
5.1. | Объем потерь | тыс. м3 | 1275.68 |  |  | 3074.19 | 365.83
5.2. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 3993.99 |  |  | 8312.9734 | 722.86
| Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 8.1
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [10 empty] | Исполнение договора о подключении
| Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/час | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность сети, п.м | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Размер платы по тарифу за протяженность сети, тыс. руб.(без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/ сут(без НДС) | Размер платы за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.руб.(без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
2017 г.
1 | 18.01.2017 №57 | ул. Краснодарская,6а | 0.5 | № 19-01 от 15.02.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | по ул.Краснодарская к асбестоц. трубе д-100мм | 13 | 1.79 | 23.27 | 0.5 | 6330 | 3.165 | 26.435 | приложение №5 к дог.№ 19-01 от 15.02.2017 | 26.435 | нет | нет
2 | 12.09.2016 №707-ТП | ул. Комсомольская,62 | 0.57 | № 10-01 от 31.01.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | ул.Комсомольская к асбест.трубе д-100мм | 20 | 1.8 | 36 | 0.57 | 6330 | 3.6081 | 39.6081 | приложение №5 к дог.№ 10-01 от 31.01.2017 | 39.6081 | нет | нет
3 | 19.10.2016 №1553 | ул. Красная,156 Б | 1.6 | № 46-01 от 14.03.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | по ул.Красной к пнд-90мм | 22 | 1.84 | 40.48 | 1.6 | 6330 | 10.128 | 50.608 | приложение №5 к дог.№ 46-01 от 14.03.2017 | 50.608 | нет | нет
4 | 06.03.2017 №977-ТП | пер. Чехова,10 | 0.912 | № 30-01 от 02.03.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | пер.Чехова к ст.трубе Д-100 | 8 | 1.79 | 14.32 | 0.912 | 6330 | 5.773 | 20.093 | приложение №5 к дог.№ 30-01 от 02.03.2017 | 20.093 | нет | нет
5 | 21.02.2017 №754-ТП | ул. Ю. Коммунаров,136 Б | 0.52 | № 35-01 от 06.03.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | по ул.Юных Коммунаров к пнд. Д-50 | 2 | 1.79 | 3.58 | 0.52 | 6330 | 3.2916 | 6.8716 | приложение №5 к дог.№ 35-01 от 06.03.2017 | 6.8716 | нет | нет
6 | 01.02.2017 №939-ТП | ул. Пушкина,175 Б | 0.76 | № 22-01 от 21.02.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | ул.Пушкина к асбест.трубе д-100мм | 15 | 1.79 | 26.85 | 0.76 | 6330 | 4.8108 | 31.6608 | приложение №5 к дог.№ 22-01 от 21.02.2017 | 31.6608 | нет | нет
7 | 18.01.2017 №42 | ул. Вокзальная, 3\1 | 0.891 | № 1 от 13.01.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | ул.Вокзальная к пнд д-90мм | 5.6 | 1.8 | 10.08 | 0.891 | 6330 | 5.64 | 15.72 | приложение №5 к дог. № 1 от 13.01.2017 | 15.72 | нет | нет
8 | 10.01.2017 №26 | ул. Зеленского,35 | 0.5 | № 09-01 от 31.01.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | ул.Зеленского к асбест.трубе д-100мм | 6.5 | 1.79 | 11.635 | 0.5 | 6330 | 3.165 | 14.8 | приложение №5 к дог.№ 09-01 от 31.01.2017 | 14.8 | нет | нет
9 | 28.11.2016 №870-ТП | ул. Центральная, 212 проезд 10 | 0.5 | № 54-01 от 20.03.2017 | Врезка в магистральный водопровод, прокладка водопровода с установкой запорной арматуры и приборов учета | Реконструкция водопроводной сети по ул.Школная | по ул.Центральная к пнд д-63 | 3.5 | 1.79 | 6.265 | 0.5 | 6330 | 3.165 | 9.43 | приложение №5 к дог.№ 54-01 от 20.03.2017 | 9.43 | нет | нет
[10 empty] | 172.48 |  |  | 42.7465 | 215.2265 |  | 215.2265
| Примечание: | Денежные средства по тарифу за подключение собираются на счете 62.01 до момента формирования необходимой суммы финансовой потребности для исполнения мероприятий ИП.
| Исполнитель | ________ | А.А. Кузько

## Перечень подключаемых абон-ов
Приложение 9.1
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год».
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сут. | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сут.
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2017 - 2021 годы
1 | 2017 | Частные абоненты | 45.24
2 | 2017 | Должникова З.С., прокладка водопровода по ул.Краснодарская,6а |  | № 19-01 от 15.02.2017 | 0.5 | 0.5
3 | 2017 | Ермошина Ю.Н.,прокладка водопровода по ул.Комсомольская,62 |  | № 10-01 от 31.01.2017 | 0.57 | 0.57
4 | 2017 | Ванян И.Э., прокладка водопровода по ул.Красная,156Б |  | № 46-01 от 14.03.2017 | 1.6 | 1.6
5 | 2017 | Малышева О.С., прокладка водопровода по пер.Чехова,10 |  | № 30-01 от 02.03.2017 | 0.912 | 0.912
6 | 2017 | Агапова В.И., прокладка водопровода по ул. Ю. Коммунаров, 136Б |  | № 35-01 от 06.03.2017 | 0.52 | 0.52
7 | 2017 | Аракелян К.Ш., прокладка водопровода по ул.Пушкина,175Б |  | № 22-01 от 21.02.2017 | 0.76 | 0.76
8 | 2017 | Бречалов А.В., прокладка водопровода по ул.Вокзальная, 3\1 |  | № 1 от 13.01.2017 | 0.891 | 0.891
9 | 2017 | Бакуменко С.Е., прокладка водопровода по ул.Зеленского,35 |  | № 09-01 от 31.01.2017 | 0.5 | 0.5
10 | 2017 | Караваев Г.В., прокладка водопровода по ул.Центральная,212 проезд 10 |  | № 54-01 от 20.03.2017 | 0.5 | 0.5
11 |  | ИТОГО на 2017г.: | 45.24 |  | 6.753 | 6.753
12 | 2018 | Частные абоненты | 79.56
13 |  | ИТОГО на 2018г.: | 79.56
14 | 2019 | Частные абоненты | 42.51
15 |  | ИТОГО на 2019г.: | 42.51
16 | 2020 | Частные абоненты | 74.1
17 |  | ИТОГО на 2020г.: | 74.1
18 | 2021 | Частные абоненты | 75.14
19 |  | ИТОГО на 2021г.: | 75.14
20 |  | ВСЕГО ЗА 2017-2021 годы | 316.55 |  | 6.753 | 6.753
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2021год» с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/час по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сут
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017 | Строительство торгово-бытового здания по ул. Пионерской, 8. Заказ-чик: Сотников А.В., ТУ № 118 от 03.02.2015 | 0.5 | - | 0 | 0
2 | 2017 | Торгово-офисное зда-ние по ул. Ленина, 22. Заказчик: Чернявский И.А., ТУ № 339 от 08.06.2015 | 0.16 | - | 0 | 0
3 | 2017 | Строительство торгово-административно-бытового комплекса по ул. Ленина, 129. Заказчик: Савчук И.С., Пикулин М.А., ТУ № 169 от 11.03.2015 | 0.5 | - | 0 | 0
4 | 2017 | Склад-магазин по ул. Пионерская, 12А. Заказчик: Ратушный Н.И., ТУ № 295 от 30.04.2015 | 0.1 | - | 0 | 0
5 | 2017 | Магазин-склад (мебель) по ул. Школьной, 2б. Заказчик: Степкин В.И., ТУ № 175 от 16.03.2015 | 0.5 | - | 0 | 0
6 | 2017 | Строительство офисно-го здания г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 126/2. Заказчик: Фролов Виталий Юрьевич, ТУ № 878 от 12.04.2016 | 0.7 | - | 0 | 0
7 | 2017 | Объект торгового назначения и объект социально-бытового назначения – магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 618. За-казчик: Лосев Юрий Николаевич, ТУ № 847 от 21.03.2016 | 0.22 | - | 0 | 0
8 | 2017 | Строительство магази-на смешанных товаров по ул. Безымянной,19. Заказчик: Калашян Ш.А., ТУ № 52 от 10.12.2014 | 0.22 | - | 0 | 0
9 | 2017 | Детский сад на 320 мест в г. Славянске-на-Кубани в границах ул. Щорса – ул. Казачья, №136/1. Заказчик: Заведующая МАДОУ Детсад № 12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова Ольга Влади-мировна, ТУ № 649 от 02.11.2015 | 39.85 | - | 0 | 0
10 | 2017 | Объект торговли, г. Славянске-на-Кубани, ул. Красная, 7, участок 1. Исполняющий обя-занности директора МУП «Агентство тер-риториального разви-тия» А.А. Дыдалин, ТУ № 514 от 28.08.2015 | 0.01 | - | 0 | 0
11 |  | ИТОГО на 2017г.: | 42.76 |  | 0 | 0
12 | 2018 | Производственный участок (офис) по ул. Набережной,17/4. Заказчик: Павленко А.Н., ТУ № 74 от 19.12.2014 | 0.5 |  | 0 | 0
13 | 2018 | Торгово-развлекательный комплекс по ул. Ленина, 221. Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства», ТУ № 175 от 16.03.2015 | 7 |  | 0 | 0
14 | 2018 | Торгово-офисный бытовой центр по ул. Школьная, 327. Заказ-чик: Савкина Л.И., ТУ № 340 от 08.06.2015 | 0.4 |  | 0 | 0
15 | 2018 | Строительство автостоянки по ул. Западная, 1/14. Заказчик: АНО «Единая транспортная дирекция», ТУ 145 № от 20.02.2015 | 60 |  | 0 | 0
16 | 2018 | Строительство торгового центра по ул. Краснодарской, 240. Заказчик: Кожемякина С.Н, ТУ № 742 от 16.12.2015 | 0.55 |  | 0 | 0
17 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная , 1/16. За-казчик: Управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 249 от 27.04.2015 | 7 |  | 0 | 0
18 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/19. Заказчик: управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 250 от 27.04.2015 | 7 |  | 0 | 0
19 | 2018 | Здание гостиницы, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/18. Заказчик: управление экономического развития администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов, ТУ № 252 от 27.04.2015 | 7 |  | 0 | 0
20 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 388-а. Заказчик: Овсянников Сергей Викторович, ТУ № 364 от 22.06.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
21 | 2018 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 183. Заказчик: Абдулов Сергей Антонович, Абдулова Ю.Н., Абдулова О.С., Абдулов М.С., ТУ № 846 от 21.03.2016 | 0.2 |  | 0 | 0
22 | 2018 | Магазин, микрорайон «Южный», ул. Придорожная, 2. Заказчик: Худоконенко Н.П., ТУ № 536 от 10.09.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
23 | 2018 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская № 212/1. Заказчик: Залян Р.А., ТУ № 586 от 29.09.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
24 | 2018 | Медицинский центр г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 100/2. Заказчик: Слепов В.Ю., ТУ № 789 от 05.02.2016 | 0.23 |  | 0 | 0
25 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани ул. Красная, 146. Мавриди К.Н., ТУ № 744 от 25.12.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
26 | 2018 | Здание магазина, г.Славянск-на-Кубани, ул.Новая, 14-а. Заказчик: Гончарова Р.Ф., ТУ № 741 от 16.12.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
27 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная, 134. Заказчик: Дорожкин Ю.И., ТУ № 755 от 30.12.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
28 | 2018 | Торгово-офисное здание, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 249-а. Заказчик: Шагоян С.В., ТУ № 788 от 09.02.2016 | 0.3 |  | 0 | 0
29 | 2018 | Объект торгового назначения № 1186, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 119-в. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 713 от 04.12.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
30 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 296-1. Исполняющий обязан-ности директора МУП «Агентство территори-ального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 714 от 04.12.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
31 | 2018 | Объект торгового назначения №1187, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 9/13. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 712 от 04.12.2015 | 0.7 |  | 0 | 0
32 |  | ИТОГО на 2018г.: | 94.88 |  | 0 | 0
33 | 2019 | Строительство 2-х этажного торгового комплекса, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 253. Заказчик: Лукашов А.Н., ТУ № 366 от 22.06.2015 | 0.73 |  | 0 | 0
34 | 2019 | Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по ул. Колхозной, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 253.03.2015 | 70 |  | 0 | 0
35 | 2019 | Торгово-офисный комплекс по ул. Победы, 394. Заказчик: Сорокина О.А., ТУ № 215 от 07.04.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
36 | 2019 | Здание столовой на 50 посадочных мест, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/20. Заказчик: Толстоносов Д.Л., ТУ № 251 от 27.04.2015 | 7 |  | 0 | 0
37 | 2019 | Здание для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул.Пухи, 2-а. Заказчик: Котанджян П.Е., ТУ № 290/1 от 18.05.2015 | 1.5 |  | 0 | 0
38 | 2019 | Строительство Диализного центра по ул. Отдельская, 326/7. Заказчик: ООО «Амос», ТУ № 2549-а от 16.04.2014 | 40 |  | 0 | 0
39 | 2019 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 263. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ № 112 от 02.02.2015 | 76.88 |  | 0 | 0
40 | 2019 | Строительство придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054 от 17.06.2013 | 13.2 |  | 0 | 0
41 |  | ИТОГО на 2019г.: | 209.81 |  | 0 | 0
42 | 2020 | Строительство 9-ти этажного 223 квартирного жилого дома со встроенными помещениями, г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 93/2. ООО «Стой-ком - Риэлт» Генеральный директор Пак И.Л., Ефремов М.В. ТУ № 814 от 09.02.2016 | 59.9 |  | 0 | 0
43 | 2020 | Реконструируемый объект капитального строительства лаборатории, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43. Красноармейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в лице главного врача Осмоловской Т.П. (Роспотреб-надзор), ТУ № 802 от 01.03.2016 | 1 |  | 0 | 0
44 | 2020 | СТО, магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Островского, 69-а. Шкурай Л.П., ТУ № 824 от 03.03.2016 | 0.5 |  | 0 | 0
45 | 2020 | Объект торгового назначения, г. Сла-вянск-на-Кубани, ул. Школьная, 268. Малинко Н.А., ТУ № 824 от 03.03.2016 | 0.5 |  | 0 | 0
46 | 2020 | Административное здание, г.Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/22. Исполняющий обязанности директора МУП «Агентство территориального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 654 от 02.11.2015 | 10 |  | 0 | 0
47 |  | ИТОГО на 2020г.: | 71.9 |  | 0 | 0
48 | 2021 | Строительство школы на 825 мест, г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, 324-а. Главное казённое учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края», ТУ № 686 от 19.11.2015 | 63.89 |  | 0 | 0
49 | 2021 | Строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 559. ООО «777», директор Шапарь А.В., ТУ № 435 от 24.07.2015 | 12.5 |  | 0 | 0
50 | 2021 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 155-а. Соколова В.Д., ТУ № 394 от 07.07.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
51 | 2021 | Торгово-офисное здание, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 492. Александров С.Ю., ТУ № 504 от 10.08.2015 | 0.5 |  | 0 | 0
52 | 2021 | Объект здравоохране-ния, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдель-ская, 259/19-а. Испол-няющий обязанности директора МУП «Агентство территори-ального развития» А.А. Дыдалин, ТУ № 512 от 28.08.2015 | 1.5 |  | 0 | 0
53 |  | ИТОГО на 2021г.: | 78.89 |  | 0 | 0
54 |  | ВСЕГО ЗА 2017-2021 годы | 498.24 |  | 0 | 0
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в_______________ с присоединенной нагрузкой более 10 м3/час по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
|  | ВСЕГО на годы: | 0 |  | 0 | 0
Таблица 4. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программы в 2017-2021годы.
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/сут
1 | 2 | 3
1 | 2017 | 6.75
2 | 2018 | 0
3 | 2019 | 0
4 | 2020 | 0
5 | 2021 | 0
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ |  | 6.75
| Исполнитель | ________ | А.А. Кузько